## HUs por Sprint
VITO — Historias de Usuario por Sprint
ID HU | Épica | Nombre Épica | Título HU | Sprint | Inicio | Fin | Release | Capa | Desarrolladores de la HU
HU-91 | Épica 9 | Fundación ML | Identificar variables y features para modelos ML | S2 | 03/06/2026 | 09/06/2026 | Release 1 | IA | Flor Galarza · Emma · Nico
HU-92 | Épica 9 | Fundación ML | Diseñar esquema de base de datos orientado a ML | S2 | 03/06/2026 | 09/06/2026 | Release 1 | Back / IA | Flor Galarza · Nico
HU-93 | Épica 9 | Fundación ML | Selección de tecnologías de Machine Learning | S2 | 03/06/2026 | 09/06/2026 | Release 1 | IA | Flor Galarza · Emma
HU-22 | Épica 2 | Registro e Integración de Datos de Salud | Registro manual de signos vitales | S3 | 10/06/2026 | 16/06/2026 | Release 1 | Back | Emma · Nico
HU-26 | Épica 2 | Registro e Integración de Datos de Salud | Validación y normalización de datos de signos vitales | S3 | 10/06/2026 | 16/06/2026 | Release 1 | Back | Flor Galarza · Emma
HU-23 | Épica 2 | Registro e Integración de Datos de Salud | Registro de síntomas | S4 | 17/06/2026 | 23/06/2026 | Release 1 | Back | Emma · Nico
HU-25 | Épica 2 | Registro e Integración de Datos de Salud | Sincronización de datos de salud | S4 | 17/06/2026 | 23/06/2026 | Release 1 | Back | Flor Galarza · Nico
HU-94 | Épica 9 | Fundación ML | Captura estructurada de datos para pipeline ML | S5 | 24/06/2026 | 30/06/2026 | Release 2 | Back / IA | Flor Galarza · Nico
HU-21 | Épica 2 | Registro e Integración de Datos de Salud | Registro de baseline clínico inicial | S6 | 01/07/2026 | 07/07/2026 | Release 2 | Back | Emma · Nico · Flor Galarza
HU-95 | Épica 9 | Fundación ML | Generación de históricos de datos accesibles para ML | S6 | 01/07/2026 | 07/07/2026 | Release 2 | Back / IA | Emma · Nico
HU-96 | Épica 9 | Fundación ML | Validación de calidad de datos para pipeline ML | S6 | 01/07/2026 | 07/07/2026 | Release 2 | Back / IA | Flor Galarza · Emma
HU-31 | Épica 3 | Monitoreo y Visualización (Dashboard) | Visualizar signos vitales en el dashboard | S7 | 08/07/2026 | 14/07/2026 | Release 2 | Front | Flor González · Cristian
HU-36 | Épica 3 | Monitoreo y Visualización (Dashboard) | Menú de navegación principal | S7 | 08/07/2026 | 14/07/2026 | Release 2 | Front | Flor González · Cristian
HU-32 | Épica 3 | Monitoreo y Visualización (Dashboard) | Visualizar reportes de signos vitales diario, semanal y mensual | S8 | 15/07/2026 | 21/07/2026 | Release 2 | Front | Flor González · Cristian
HU-97 | Épica 9 | Fundación ML | Exploración de datos (EDA) básica | S8 | 15/07/2026 | 21/07/2026 | Release 2 | IA | Emma · Nico
HU-41 | Épica 4 | Sistema de Alertas Inteligentes | Alerta por hipoxia (saturación de oxígeno baja) | S9 | 22/07/2026 | 28/07/2026 | Release 2 | Back | Emma · Nico
HU-42 | Épica 4 | Sistema de Alertas Inteligentes | Alerta por frecuencia cardíaca fuera de rango | S9 | 22/07/2026 | 28/07/2026 | Release 2 | Back | Flor Galarza · Emma
HU-43 | Épica 4 | Sistema de Alertas Inteligentes | Alerta por presión arterial fuera de rango | S10 | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Release 2 | Back | Emma · Nico
HU-98 | Épica 9 | Fundación ML | Cálculo de baseline personalizado por paciente | S10 | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Release 2 | Back / IA | Flor Galarza · Emma
HU-37 | Épica 3 | Monitoreo y Visualización (Dashboard) | Visualizar alertas activas en el dashboard | S11 | 05/08/2026 | 10/08/2026 | Release 2 | Front | Flor González · Cristian
HU-99 | Épica 9 | Fundación ML | Motor de umbrales dinámicos ML | S11 | 05/08/2026 | 10/08/2026 | Release 2 | Back / IA | Flor Galarza · Nico
HU-51 | Épica 5 | Sistema de Notificaciones | Notificaciones push de la aplicación móvil | S12 | 12/08/2026 | 18/08/2026 | Release 3 | Back | Emma · Nico
HU-910 | Épica 9 | Fundación ML | Features enriquecidas para pipeline ML | S12 | 12/08/2026 | 18/08/2026 | Release 3 | IA | Flor Galarza · Emma · Nico
HU-16 | Épica 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | Registro de contactos de confianza | S13 | 19/08/2026 | 25/08/2026 | Release 3 | Front | Flor González · Cristian
HU-54 | Épica 5 | Sistema de Notificaciones | Administración de contactos de confianza y configuración de notificaciones | S13 | 19/08/2026 | 25/08/2026 | Release 3 | Back / Front | Emma · Flor González
HU-52 | Épica 5 | Sistema de Notificaciones | Notificaciones automáticas por WhatsApp a familiares | S14 | 26/08/2026 | 01/09/2026 | Release 3 | Back | Flor Galarza · Nico
HU-53 | Épica 5 | Sistema de Notificaciones | Notificación por variación del estado de ánimo | S14 | 26/08/2026 | 01/09/2026 | Release 3 | Back | Emma · Nico
HU-61 | Épica 6 | Inteligencia Artificial Aplicada | Interactuar con el asistente virtual desde el dashboard | S15 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | Release 4 | Back / IA | Flor Galarza · Emma
HU-62 | Épica 6 | Inteligencia Artificial Aplicada | Acceder rápidamente a respuestas sugeridas sobre el estado diario | S15 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | Release 4 | Back/IA/Front | Flor Galarza · Nico · Flor González
HU-63 | Épica 6 | Inteligencia Artificial Aplicada | Visualizar recomendaciones de salud personalizadas | S16 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | Release 4 | Back/IA/Front | Flor Galarza · Emma · Cristian
HU-64 | Épica 6 | Inteligencia Artificial Aplicada | Visualizar reportes automáticos de salud | S16 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | Release 4 | Back/IA/Front | Flor Galarza · Nico · Flor González
HU-34 | Épica 3 | Monitoreo y Visualización (Dashboard) | Visualizar sugerencias personalizadas de Vittito | S17 | 16/09/2026 | 22/09/2026 | Release 4 | Front | Flor González · Cristian
HU-65 | Épica 6 | Inteligencia Artificial Aplicada | Realizar un check-in emocional diario | S17 | 16/09/2026 | 22/09/2026 | Release 4 | Back / Front | Emma · Cristian
HU-66 | Épica 6 | Inteligencia Artificial Aplicada | Registrar consultas o respuestas mediante voz | S17 | 16/09/2026 | 22/09/2026 | Release 4 | Front | Flor González · Cristian
HU-33 | Épica 3 | Monitoreo y Visualización (Dashboard) | Exportar reportes de salud | S18 | 23/09/2026 | 29/09/2026 | Release 4 | Back / Front | Emma · Nico · Flor González
HU-71 | Épica 7 | Funcionalidades de la IA | Detección de patrones anormales en signos vitales | S18 | 23/09/2026 | 29/09/2026 | Release 4 | IA | Flor Galarza · Emma · Nico
HU-44 | Épica 4 | Sistema de Alertas Inteligentes | Ajuste automático de umbrales según baseline individual | S19 | 30/09/2026 | 06/10/2026 | Release 5 | Back / IA | Flor Galarza · Emma
HU-45 | Épica 4 | Sistema de Alertas Inteligentes | Reducción de falsas alarmas mediante análisis multivariable | S19 | 30/09/2026 | 06/10/2026 | Release 5 | Back / IA | Flor Galarza · Nico
HU-72 | Épica 7 | Funcionalidades de la IA | Predicción de eventos clínicos críticos | S20 | 07/10/2026 | 13/10/2026 | Release 5 | IA | Flor Galarza · Emma · Nico
HU-81 | Épica 8 | Adaptar Funcionalidades al Perfil Clínico | Configurar funcionalidades según el perfil de salud del usuario | S21 | 14/10/2026 | 20/10/2026 | Release 5 | Back / Front | Emma · Flor González
HU-82 | Épica 8 | Adaptar Funcionalidades al Perfil Clínico | Advertencia al guardar configuraciones clínicamente peligrosas | S21 | 14/10/2026 | 20/10/2026 | Release 5 | Back / Front | Nico · Cristian
HU-11 | Épica 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | Inicio de sesión | S22 | 21/10/2026 | 27/10/2026 | Release 5 | Front | Flor González · Cristian
HU-14 | Épica 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | Registro básico de cuenta | S22 | 21/10/2026 | 27/10/2026 | Release 5 | Front | Flor González · Cristian
HU-12 | Épica 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | Inicio de sesión con Google | S23 | 28/10/2026 | 03/11/2026 | Release 5 | Front | Flor González · Cristian
HU-13 | Épica 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | Recuperación de contraseña | S23 | 28/10/2026 | 03/11/2026 | Release 5 | Back / Front | Emma · Flor González · Cristian
HU-15 | Épica 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | Configuración de perfil personal | S23 | 28/10/2026 | 03/11/2026 | Release 5 | Front | Flor González · Cristian
HU-35 | Épica 3 | Monitoreo y Visualización (Dashboard) | Comunicarse con Vittito mediante micrófono | S23 | 28/10/2026 | 03/11/2026 | Release 5 | Front | Flor González · Cristian